## 甘特图（分表）
2022年 xxxxxxxxxx 学生节 春季学期文艺甘特图 | [65 empty] | ‘@LemonadeManifolds 制作
当前日期 |  |  | 2022-03-08 |  |  | Date |  | 二月 | [14 empty] | 三月 | [30 empty] | 四月 | [29 empty] | 五月
任务 序号 | 事项 分组 | 事项 类型 | 事项 名称 | 进行 状态 | 开始/督促 时间 | 结束 时间 | 备注 事项 | Week 0 | [6 empty] | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | Week 9 | [6 empty] | Week 10 | [6 empty] | Week 11 | [6 empty] | Week 12 | [6 empty] | Week 13
[8 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
[8 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
 | time axis 2022-02-14 to 2022-05-21
| 宣传组 | 推送 |  | 已结束 | 2022-02-08 | 2022-02-11
| 节目组 | 节目 |  | 已结束 | 2022-02-08 | 2022-02-11
| 节目组 | 审核 |  | 已结束 | 2022-03-01 | 2022-03-06
| 宣传组 | 设计 |  | 进行中 | 2022-03-04 | 2022-03-18
| 节目组 | 主持人 |  | 未开始 | 2022-04-25 | 2022-04-27
| 其他 | 其他 |  | 未开始 | 2022-04-28 | 2022-05-01
| 宣传组 | 周边 |  | 未开始 | 2022-05-02 | 2022-05-09
| 宣传组 | 开奖 |  | 未开始 | 2022-05-14 | 2022-05-15
| 节目组 | 台口 |  | 未开始 | 2022-05-13 | 2022-05-15
| 宣传组 | 推送 |  | 未开始 | 2022-05-13 | 2022-05-16
| 宣传组 | 推送 |  | 未开始 | 2022-05-13 | 2022-05-16
| 宣传组 | 推送 |  | 未开始 | 2022-05-14 | 2022-05-17
| 视频组 | 视频 |  | 未开始 | 2022-05-11 | 2022-05-18
| 宣传组 | 推送 |  | 未开始 | 2022-05-15 | 2022-05-18
| 宣传组 | 推送 |  | 未开始 | 2022-05-16 | 2022-05-19
| 宣传组 | 推送 |  | 未开始 | 2022-05-17 | 2022-05-20
| 节目组 | 彩排 |  | 未开始 | 2022-05-20 | 2022-05-21
| 其他 | 摄影 |  | 未开始 | 2022-05-18 | 2022-05-21
说明
本表会随着时间自动显示当前天数，参考当前表格的=TODAY()函数以及条件格式选项。 表格会根据对应的结束时间(DDL)以及依赖于事项类型给出开始时间，同时在后面的日历中生成对应的时间条，并且给出相关的进行状态。 该表为总表，各个分项会在分表中按照事项分组和事项类型列出。 此表是分表，点击B7格中的不同选项即可切换至不同的分组
Formulas:
开始/督促 时间 = IF(OR([事项 类型]="彩排",[事项 类型]="开奖"),[结束 时间]-1, IF(OR([事项 类型]="台口",[事项 类型]="主持人"),[结束 时间]-2, IF(OR([事项 类型]="推送",[事项 类型]="其他",[事项 类型]="节目"),[结束 时间]-3, IF([事项 类型]="审核",[结束 时间]-5, IF(OR([事项 类型]="视频",[事项 类型]="周边"),[结束 时间]-7, IF([事项 类型]="设计",[结束 时间]-14,[结束 时间]-3 ))))))

## 表格形式 (hidden)
时间 |  |  | 宣传 | 节目 | 备注/其他
第-1周 | 2022-02-11 | 周五 | 志愿者招募推送发布 | 召开班长会议，各节目初步开始选材创作
第0周 | 2022-02-14 | 周一 | 讨论确定学生节主题，并开始酝酿主题推送、logo、主海报、宣传视频【3月18日形成初稿】
第1周 | 2022-02-25 | 周五 | （非班级为单位）节目征集推送发布 | 确认各班初步节目意向
第2周 | 2022-03-04 | 周五 | 进一步讨论主题推送、logo、主海报、(小海报)、宣传视频 | 进一步调整、改进节目整体框架
第3周 | 2022-03-11 | 周五 | 制作宣传品投票问卷和/或征集推送
第4周 | 2022-03-18 | 周五 | 主题推送、logo、主海报、(小海报)、完成初稿制作；开始进一步修改调整【3月27日结束】 | 各节目剧本形成基本框架，歌舞类确定选材
宣传视频有初步剧本
| 2022-03-19 | 周六 |  | 零审——创意审
| 2022-03-20 | 周日 | 宣传视频剧本完稿，开始拍摄【5月1日结束】 | 各节目最终确定剧本、参演人员，拍摄、排练事宜（器材、道具）
第5周 | 2022-03-21 | 周一 | 开始酝酿流量推送和进一步的宣传周边【4月26日结束】
| 2022-03-27 | 周日 | 主题推送基本完成
第6周 | 2021-04-03 | 周日 | 流量推送基本完成 | 一审——节目开始排练、拍摄的情况，并确定教师视频拍摄制作团队、各节目负责人 | 小海报能早出来的话及时复制，不行就当倒计时海报用
宣传视频完成一半拍摄
第8周 | 2022-04-17 | 周日
第9周 | 2022-04-23 | 周六 | 主持人招募推送发布 | 建立云盘，收集三审所需多媒体材料
第10周 | 2021-04-25 | 周一 |  | 分工对接节目(节目组)
| 2021-04-26 | 周二 | 根据宣传组进行情况开始制作周边宣传/征订推送【4月28日结束】
| 2021-04-27 | 周三 | 主持人面试
主题推送定稿发布
| 2021-04-28 | 周四 | 周边推送一（征订推）发布（文化衫等购置产品）
| 2021-04-30 | 周六 |  | 二审——节目一边拍摄一边剪辑的情况、进一步排练完善的情况，开始制作舞监表，确定现场场务台口人员 | 组织主持人参加节目审核了解节目以串词
| 2021-05-01 | 周日 | 宣传视频完成大致拍摄，开始剪辑及补拍【5月15日结束】 | 建立云盘，收集三审所需多媒体材料
第11周 | 2021-05-03 | 周二 | 开始主持人拍摄海报工作【5月13日结束】 | 开始讨论互动方案（包括路演和现场） | 联系场地、屏幕音响设备等；申请展板，开始打印、张贴小海报
制作邀请函、路演小礼品、伴手礼（含袋子）
| 2021-05-04 | 周三 |  | 第一次台口培训
| 2021-05-08 | 周日 | 流量推送定稿发布 | 三审——节目拍摄完成情况、剪辑进行情况、排练形成舞台效果情况，各节目代表进行彩排，修改舞监表，开始收集最终版多媒体材料 | 主持人提前确定服装、拍摄海报
第12周 | 2021-05-09 | 周一 | 制作节目单、工作证 | 确定互动方案 | 讨论倒计时形式
确定现场工作人员
台口培训，第一次对表
|  |  | 制作奖品&路演介绍推送【5月15日结束】 | 各节目核对舞监表，同时确认现场所需物资，提前做好物资准备
| 2021-05-10 | 周二
| 2021-05-13 | 周五 | 周边推送二发布（头像）
| 2021-05-14 | 周六 | 制作主持人介绍推送【5月16日结束】 | 四审——最后确认各节目已准备就绪，需要的话做进一步指导
| 2021-05-15 | 周日 | 宣传视频完成剪辑，开始制作宣传视频推送【5月18日结束】 | 台口培训，第一次对表 | 对表出现问题与节目组确认
流量推送开奖
第13周 | 2021-05-16 | 周一 | 制作现场主背板（可能有侧屏） | 对互动方案及现场可能出现的bug做进一步讨论，确认一遍流程与职责
倒计时五天——奖品&路演介绍推送发布
| 2021-05-17 | 周二 | 倒计时四天——
主持人介绍推送发布
| 2021-05-18 | 周三 | 倒计时三天—— |  | 路演
宣传视频推送发布
| 2021-05-19 | 周四 | 倒计时两天—— | 第二次对表；(周四)
|  |  | 主题曲发布（如有） | 再次确认节目演职人员相关事宜
| 2021-05-20 | 周五 | 倒计时一天—— | 第三次对表；最后确认物资准备齐全和现场事宜 | 睡个好觉
节目单发布
| 2021-05-21 | 周六 |  | 白天节目彩排

## 甘特图（分项） (hidden)
2022年 数学系&求真书院 联合学生节 春季学期文艺甘特图 | [65 empty] | 制作@Lemonifolds 数学系学生会文艺部制作
任务 序号 | 事项 类型 | 事项 名称 | 负责 同学 | 进行 状态 | 开始/督促 时间 | 结束 时间 | 备注 事项 | 二月 | [14 empty] | 三月 | [30 empty] | 四月 | [29 empty] | 五月
[8 empty] | Week 0 | [6 empty] | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | Week 9 | [6 empty] | Week 10 | [6 empty] | Week 11 | [6 empty] | Week 12 | [6 empty] | Week 13
[8 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
[8 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
当前日期 |  | 2022-03-08 |  |  |  | Date | time axis 2022-02-14 to 2022-05-21
宣传组
1 | 推送 | 志愿者招募推送发布 |  | 已结束 | 2022-02-08 | 2022-02-11
2 | 推送 | （非班级为单位）节目征集推送发布 |  | 已结束 | 2022-02-22 | 2022-02-25
3 | 推送 | 制作宣传品投票问卷和/或征集推送 |  | 进行中！ | 2022-03-08 | 2022-03-11
4 | 设计 | 讨论确定学生节主题，并开始酝酿主题推送、logo、主海报、宣传视频 |  | 进行中！ | 2022-02-14 | 2022-03-18
5 | 设计 | 进一步讨论主题推送、logo、主海报、(小海报)、宣传视频 |  | 进行中！ | 2022-03-04 | 2022-03-18
6 | 设计 | 主题推送、logo、主海报、(小海报)、完成初稿制作；开始进一步修改调整 |  | 未开始 | 2022-03-18 | 2022-03-27
7 | 推送 | 主题推送基本完成 |  | 未开始 | 2022-03-24 | 2022-03-27
8 | 推送 | 流量推送基本完成 |  | 未开始 | 2022-03-31 | 2022-04-03
9 | 推送 | 主持人招募推送发布 |  | 未开始 | 2022-04-20 | 2022-04-23
10 | 设计 | 开始酝酿流量推送和进一步的宣传周边 |  | 未开始 | 2022-03-21 | 2022-04-26
11 | 推送 | 主题推送定稿发布 |  | 未开始 | 2022-04-24 | 2022-04-27
12 | 推送 | 根据宣传组进行情况开始制作周边宣传/征订推送 |  | 未开始 | 2022-04-25 | 2022-04-28
13 | 推送 | 周边推送一（征订推）发布（文化衫等购置产品） |  | 未开始 | 2022-04-25 | 2022-04-28
14 | 推送 | 流量推送定稿发布 |  | 未开始 | 2022-05-05 | 2022-05-08
15 | 周边 | 制作节目单、工作证 |  | 未开始 | 2022-05-05 | 2022-05-09
16 | 周边 | 制作邀请函、路演小礼品、伴手礼（含袋子） |  | 未开始 | 2022-05-03 | 2022-05-10
17 | 推送 | 周边推送二发布（头像） |  | 未开始 | 2022-05-10 | 2022-05-13
18 | 推送 | 制作奖品&路演介绍推送 |  | 未开始 | 2022-05-12 | 2022-05-15
19 | 开奖 | 流量推送开奖 |  | 未开始 | 2022-05-15 | 2022-05-15
20 | 推送 | 制作主持人介绍推送 |  | 未开始 | 2022-05-13 | 2022-05-16
21 | 推送 | 倒计时五天——奖品&路演介绍推送发布 |  | 未开始 | 2022-05-13 | 2022-05-16
22 | 推送 | 倒计时四天——主持人介绍推送发布 |  | 未开始 | 2022-05-14 | 2022-05-17
23 | 推送 | 倒计时三天——宣传视频推送发布 |  | 未开始 | 2022-05-15 | 2022-05-18
24 | 推送 | 倒计时两天——主题曲发布（如有） |  | 未开始 | 2022-05-16 | 2022-05-19
25 | 推送 | 倒计时一天——节目单 |  | 未开始 | 2022-05-17 | 2022-05-20
节目组
1 | 节目 | 召开班长会议，各节目初步开始选材创作 |  | 已结束 | 2022-02-08 | 2022-02-11
2 | 节目 | 确认各班初步节目意向 |  | 已结束 | 2022-02-22 | 2022-02-25
3 | 节目 | 进一步调整、改进节目整体框架 |  | 已结束 | 2022-03-01 | 2022-03-04
4 | 审核 | 零审——创意审 |  | 已结束 | 2022-03-05 | 2022-03-06
5 | 节目 | 各节目剧本形成基本框架，歌舞类确定选材 |  | 未开始 | 2022-03-15 | 2022-03-18
6 | 节目 | 各节目最终确定剧本、参演人员，拍摄、排练事宜（器材、道具） |  | 未开始 | 2022-03-17 | 2022-03-20
7 | 审核 | 一审——节目开始排练、拍摄的情况，并确定教师视频拍摄制作团队、各节目负责人 |  | 未开始 | 2022-03-29 | 2022-04-03
8 | 节目 | 建立云盘，收集三审所需多媒体材料 |  | 未开始 | 2022-04-20 | 2022-04-23
9 | 节目 | 分工对接节目(节目组) |  | 未开始 | 2022-04-22 | 2022-04-25
10 | 主持人 | 主持人面试 |  | 未开始 | 2022-04-25 | 2022-04-27
11 | 审核 | 二审——节目一边拍摄一边剪辑的情况、进一步排练完善的情况，开始制作舞监表，确定现场场务台口人员 |  | 未开始 | 2022-04-25 | 2022-04-30
12 | 节目 | 建立云盘，收集三审所需多媒体材料 |  | 未开始 | 2022-04-28 | 2022-05-01
13 | 节目 | 开始讨论互动方案（包括路演和现场） |  | 未开始 | 2022-04-30 | 2022-05-03
14 | 台口 | 第一次台口培训 |  | 未开始 | 2022-05-02 | 2022-05-04
15 | 审核 | 三审——节目拍摄完成情况、剪辑进行情况、排练形成舞台效果情况，各节目代表进行彩排，修改舞监表，开始收集最终版多媒体材料 |  | 未开始 | 2022-05-03 | 2022-05-08
16 | 节目 | 确定互动方案 |  | 未开始 | 2022-05-06 | 2022-05-09
17 | 台口 | 确定现场工作人员 |  | 未开始 | 2022-05-07 | 2022-05-09
18 | 台口 | 台口培训，第一次对表 |  | 未开始 | 2022-05-07 | 2022-05-09
19 | 节目 | 各节目核对舞监表，同时确认现场所需物资，提前做好物资准备 |  | 未开始 | 2022-05-10 | 2022-05-13
20 | 审核 | 四审——最后确认各节目已准备就绪，需要的话做进一步指导 |  | 未开始 | 2022-05-09 | 2022-05-14
21 | 台口 | 台口培训，第一次对表 |  | 未开始 | 2022-05-15 | 2022-05-15
22 | 节目 | 制作现场主背板（可能有侧屏） |  | 未开始 | 2022-05-13 | 2022-05-16
23 | 台口 | 对互动方案及现场可能出现的bug做进一步讨论，确认一遍流程与职责 |  | 未开始 | 2022-05-14 | 2022-05-16
24 | 台口 | 第二次对表；(周四) |  | 未开始 | 2022-05-19 | 2022-05-19
25 | 台口 | 再次确认节目演职人员相关事宜 |  | 未开始 | 2022-05-17 | 2022-05-19
26 | 台口 | 第三次对表；最后确认物资准备齐全和现场事宜 |  | 未开始 | 2022-05-20 | 2022-05-20
27 | 彩排 | 白天节目彩排 |  | 未开始 | 2022-05-21 | 2022-05-21
视频组
1 | 视频 | 宣传视频有初步剧本 |  | 进行中！ | 2022-02-20 | 2022-03-18
2 | 视频 | 宣传视频剧本完稿，开始拍摄 |  | 未开始 | 2022-03-19 | 2022-03-31
3 | 视频 | 宣传视频完成一半拍摄 |  | 未开始 | 2022-03-31 | 2022-05-01
4 | 视频 | 宣传视频完成大致拍摄，开始剪辑及补拍 |  | 未开始 | 2022-05-01 | 2022-05-15
5 | 视频 | 宣传视频完成剪辑，开始制作宣传视频推送 |  | 未开始 | 2022-05-16 | 2022-05-18
摄影组
1 | 主持人 | 开始主持人拍摄海报工作 |  | 未开始 | 2022-05-07 | 2022-05-09
2 | 摄影 | 学生节现场拍摄以及直播（暂定） |  | 未开始 | 2022-05-21 | 2022-05-21
其他
1 | 其他 | 联系场地、屏幕、音响设备 |  | 未开始 | 2022-04-01 | 2022-05-01
Formulas:
开始/督促 时间 = IF([事项 类型]="推送",[结束 时间]-3,IF([事项 类型]="周边",[结束 时间]-7,[结束 时间]-14))
开始/督促 时间 = IF([事项 类型]="推送",[结束 时间]-3,[结束 时间]-1)